گزارش جلسه طرح ادغام آموزه های طب ایرانی 
در نظام سلامت کشور

با همکاری دفتر طب ایرانی و مرکز مدیریت شبکه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و  ادارات/ دفاتر/ مراکز حوزه بهداشت

14 دانشگاه‌/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

مورخ 2 آذرماه 1401

محل هتل قلب بیمارستان شهید رجایی

باسمه تعالی

نشست هماهنگی اجرایی شدن برنامه ادغام آموزه های طب ایرانی در نظام شبکه در روز دوم آذرماه در محل سالن همایش هتل قلب تهران با حضور معاون محترم بهداشت و معاونین بهداشتی 14 دانشگاه منتخب، مسئولین گسترش شبکه و متخصصین طب ایرانی و سایر مدعوین برگزار گردید.

اهم نقطه نظرات و مصوبات نشست فوق به شرح زیر می باشد.

- در بخش هدف: شاخص 80 درصد مربوط به پوشش جمعیت بالای 6 ساله طی سه سال است و در صورتی که دانشگاههای منتخب، با توجه به جمعیت (در صورت جمعیت بالای 6 ساله بیشتر از 2میلیون نفر) و تعدد شهرستانهای تحت پوشش در جدول گانت مندرج در دستورعمل تغییری را لحاظ نمایند در کمیته کشوری مطرح و چگونگی اجرا اعلام خواهد شد .

- عضویت دو نفر از متخصصان هیئت علمی طب ایرانی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان و مدیر کل دفتر بیماری های واگیر در کمیته کشوری در دستور عمل لحاظ شد.

- با توجه به وجود پست سازمانی کارشناس طب ایرانی شاغل در معاونت بهداشت در چارت سازمانی مصوب سال 1395 و عدم وجود مصوبه قطعی جدید در این مورد، وجود کارشناس متخصص طب ایرانی در معاونت بهداشت دانشگاهها ضروریست و لازم است شرح وظایف مربوطه به این پست از طرف دفتر طب ایرانی کاملاً مشخص  و اعلام گردد و برای بروز رسانی چارت سازمانی معاونت بهداشت دانشگاه ها با معاونت توسعه و مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت مکاتبه شود.

- معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه ها ، در کمیته دانشگاهی لحاظ گردید.

- جهت تأمین حق الزحمه  (کارانه ) بهورزان و کارکنان درگیر طرح ادغام و تعیین و ابلاغ اعتبار طرح ادغام با عنوان مشخص، مکاتبات و رایزنی های  توسط دفتر طب ایرانی صورت گیرد و مراتب را به معاونت بهداشت اعلام نمایند.

- با توجه به بحث حضور پزشک خانواده شهری در شیراز و مازندران و لزوم ذکر وظایف در نسخه 02 و 03، موضوع در کمیته کشوری پزشک خانواده مطرح خواهد شد.

- با توجه به پیشنهاد برگزاری دورههای آموزش حضوری در صورت امکان برای پزشکان و با توجه به اینکه پزشکان در طرح ادغام حاضر نقش مربی را نخواهند داشت و محل ارجاع از واحد های تحت پوشش نخواهند بود، لازم است هر یک از دانشگاه ها پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه فرمایند.

- با توجه به کمبود زمان آموزش تعیین شده و پیشنهاد افزایش زمان آموزش به 12 تا 16 ساعت برای پزشکان و مربیان بهورزی لازم است هریک از دانشگاه ها با توجه به ظرفیت مالی، زمانی و انسانی و با تعامل با دانشکده های طب ایرانی دانشگاه و هماهنگی با ستاد کشوری پیشنهادات خود را در مورد فوق مطرح نمایند. ( پیشنهاد ما: 4 ساعت حضوری 12 ساعت مجازی برای پزشکان و 12 ساعت حضوری برای مربیان بهورزی و کارشناسان سلامت خانواده)

- با توجه به طرح مسئله کمبود زمان تدریس گروهی بهورزان و مراقبین سلامت به گروه های مردمی (زمان در نظر گرفته شده فعلی 2 و نیم ساعت است) لازم است هریک از دانشگاه ها با توجه به ظرفیت مالی، زمانی و انسانی پیشنهادات خود را در مورد فوق مطرح نمایند.

- ضروریست دست اندرکاران طرح پایلوت ادغام در اردکان یزد در قالب جلسه مجازی گزارشی از روند اجرا، تجربیات و نیز دست آوردهای طرح انجام شده، با حضور 14 دانشگاه منتخب ارائه نمایند. 
برنامه ریزی برای اجرای نشست توسط دفتر محترم طب ایرانی انجام خواهد شد.

- ضروریست هر یک از دانشگاه ها با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی و لزوم اجرای طرح ادغام و با توجه به ظرفیت موجود در مورد اجرای مراحل ادغام در دانشگاه ها پیشنهادات خود را ارائه نمایند. لازم به ذکر است دانشگاه ها با جمعیت بالای 6 سالهی زیر دو میلیون نفر، تا آخر اسفند 1401 ملزم به اجرائی کردن آموزش ها و آغاز تکمیل شناسنامه های سبک زندگی در کل شهرستانهای خود خواهند بود.

- ادغام بسته آموزشی "آموزه های سبک زندگی سالم از دیدگاه طب ایرانی" در بسته آموزشی بهورزان جدید در حال تحصیل توسط گروه نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه  صورت خواهد گرفت.

در بخش پرسش و پاسخ مواردی ذکر شد از جمله:

- در طی سه سال اجرای طرح ادغام در جمعیت تحت پوشش دانشگاهها، هدف شروع آموزش شیوه زندگی سالم با استفاده از آموزه های طب ایرانی  در 80 درصد جمعیت بالای 6 ساله میباشد. بدیهی است رسیدن به شاخص های اصلاح الگوی زندگی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

- آموزش از طرف سفیر سلامت باعث بی نیازی از آموزش گروهی نمیگردد و لازم است  هر فرد به جز آموزش فردی، به منظور یادگیری آموزه های طب ایرانی در کلاس های گروهی برگزار شده توسط بهورزان و مراقبین سلامت شرکت نماید. لازم به ذکر است در آموزش گروهی اولویت با آموزش به سفیران سلامت و مادران خانواده ها ست که نقش مهمی در اصلاح سبک زندگی و انتقال پیام به خانواده را دارند. موضوع در کمیته کشوری نیز مطرح خواهد شد.

- اگر فردی در مراجعات خود سه بار برای یک سؤال رنگ قرمز دریافت کرد در ادامه با اجرائی شدن برنامه فاز 2 ادغام در برقراری ارجاع و کمک به درمان در حیطه طب ایرانی روند پوشش مشخص می گردد. فرآیند اجرای کار متعاقباً توسط دفتر طب ایرانی تبیین و توسط حوزه معاونت بهداشت ابلاغ خواهد شد.

- با توجه به اینکه آموزش لازم و کافی به مادران و پدران ارائه میگردد و آنها تا حد زیادی الگوی زندگی را به دست دارند، نیازی به آموزش و ارزیابی کودکان زیر 6 ساله نمیباشد و جمعیت هدف افراد بالای 6 ساله خواهند بود.

- در حال حاضر با توجه به مراجعه و جمعیت تحت پوشش پایگاه های سلامت  در شهرها (پوشش تخمینی40 درصدی جمعیت)، ادغام مواردی از پرسشنامه سبک زندگی طب ایرانی در سؤالات قبلی سامانه سیب، و با توجه به تفاوت توزیع جمعیت و تعداد بهورز و مراقب سلامت در شهرهای مختلف، امکان اجرای این مرحله از طرح فوق با نیرو و توان فعلی وجود دارد.

- هر یک از دانشگاه ها با توجه به ظرفیت موجود خود پیشنهادات در مور نحوه اجرا در حیطه دانشگاه خود را در قالب جدول گانت دستور عمل برنامه عملیاتی  نهایت تا 3 دی ماه  به کمیته کشوری برنامه طب ایرانی، ارائه دهند.

شایان ذکر است به محض نهایی شدن برنامه، کارگاه دو روزه علمی اجرایی برای صاحبان فرآیند برگزار خواهد شد.